## 项目数据
项目编号 | 项目名称 | 开发类别 | 状态 | 负责人 | 开始日期 | 计划完成日期 | 进度 | 预算(万元) | 计划工期(天) | 备注
P2026-001 | 设备联网平台 | 软件开发 | On-going | 张伟 | 2026-01-05 | 2026-04-30 | 72% | 85 | 116 | 接口联调中
P2026-002 | 质量追溯模块 | 软件开发 | Done | 李娜 | 2026-01-08 | 2026-03-20 | 100% | 48 | 72 | 已验收
P2026-003 | 仓储看板升级 | 软件开发 | On-going | 王强 | 2026-02-01 | 2026-05-18 | 61% | 35 | 107 | 等待现场测试
P2026-004 | 工单移动端 | 软件开发 | Delay | 赵敏 | 2026-02-12 | 2026-06-15 | 43% | 62 | 124 | 外部接口延期
P2026-005 | 能耗分析系统 | 软件开发 | On-going | 陈晨 | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 55% | 76 | 153 | 模型开发中
P2026-006 | 安灯事件中心 | 软件开发 | Done | 周凯 | 2026-01-15 | 2026-04-10 | 100% | 44 | 86 | 已上线
P2026-007 | 设备点检小程序 | 软件开发 | Pause | 吴桐 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 28% | 38 | 153 | 需求冻结
P2026-008 | 供应商门户 | 软件开发 | On-going | 孙悦 | 2026-03-18 | 2026-09-15 | 46% | 92 | 182 | 开发迭代二
P2026-009 | 异常闭环系统 | 软件开发 | Done | 郑浩 | 2026-01-22 | 2026-05-05 | 100% | 57 | 104 | 已移交运维
P2026-010 | 生产日报自动化 | 软件开发 | Delay | 刘洋 | 2026-05-01 | 2026-08-20 | 35% | 28 | 112 | 数据口径调整
P2026-011 | 排产优化工具 | 软件开发 | On-going | 何欣 | 2026-04-10 | 2026-10-30 | 39% | 105 | 204 | 算法验证中
P2026-012 | 客户投诉分析 | 软件开发 | Done | 钱宇 | 2026-02-20 | 2026-06-01 | 100% | 51 | 102 | 结项
P2026-013 | MES工艺路线改造 | MES改造 | On-going | 张伟 | 2026-01-12 | 2026-06-30 | 68% | 120 | 170 | 试点产线运行
P2026-014 | MES报工接口 | MES改造 | Done | 李娜 | 2026-01-03 | 2026-03-15 | 100% | 40 | 72 | 已验收
P2026-015 | MES配方管理 | MES改造 | Delay | 王强 | 2026-03-05 | 2026-08-15 | 41% | 88 | 164 | 设备协议变更
P2026-016 | MES批次追踪 | MES改造 | On-going | 赵敏 | 2026-02-16 | 2026-07-20 | 74% | 95 | 155 | 压力测试中
P2026-017 | MES电子签名 | MES改造 | Done | 陈晨 | 2026-01-18 | 2026-04-25 | 100% | 53 | 98 | 已上线
P2026-018 | MES主数据清理 | MES改造 | Pause | 周凯 | 2026-04-12 | 2026-09-10 | 22% | 46 | 152 | 等待业务确认
P2026-019 | MES停机管理 | MES改造 | On-going | 吴桐 | 2026-05-06 | 2026-11-15 | 33% | 79 | 194 | 开发中
P2026-020 | 焊缝视觉检测 | 视觉改造 | Done | 孙悦 | 2026-01-09 | 2026-05-28 | 100% | 135 | 140 | 模型已部署
P2026-021 | 包装缺陷识别 | 视觉改造 | On-going | 郑浩 | 2026-03-22 | 2026-08-30 | 58% | 110 | 162 | 采集样本中
P2026-022 | 条码识别改造 | 视觉改造 | Done | 刘洋 | 2026-02-05 | 2026-04-18 | 100% | 64 | 73 | 已验收
P2026-023 | 安全穿戴检测 | 视觉改造 | Delay | 何欣 | 2026-04-16 | 2026-09-30 | 31% | 98 | 168 | 误报率优化
P2026-024 | 尺寸测量工站 | 视觉改造 | Pause | 钱宇 | 2026-05-10 | 2026-12-10 | 19% | 142 | 215 | 等待设备到货

## 统计检查
开发类别 | 数量 | 状态 | 数量
软件开发 | 12 | On-going | 9
MES改造 | 7 | Done | 8
视觉改造 | 5 | Pause | 3
|  | Delay | 4